## Cronograma
Cronograma de actividades
40 tareas. Amarillo: editable. Gris: calculado. Días naturales, incluidos fines de semana.
Inicio de vista | 2026-10-19 | Fin de vista | 2026-11-29
Fecha de revisión | 2026-10-23 | Ajustes | OK
Tareas | 0 | Terminadas | 0 | Atrasadas | 0 | Revisar datos | 0
La revisión es manual. Los contadores incluyen todas las filas, aunque filtres la tabla. | [7 empty] | Gantt: azul pendiente, ámbar en curso, verde terminada. Cambia B4 para ver otras fechas.
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Días naturales | Estado | Revisión de datos | time axis 2026-10-19 to 2026-11-29

## Ejemplo
Ejemplo: organizar un taller
40 tareas. Amarillo: editable. Gris: calculado. Días naturales, incluidos fines de semana.
Inicio de vista | 2026-10-19 | Fin de vista | 2026-11-29
Fecha de revisión | 2026-10-23 | Ajustes | OK
Tareas | 6 | Terminadas | 1 | Atrasadas | 1 | Revisar datos | 0
La revisión es manual. Los contadores incluyen todas las filas, aunque filtres la tabla. | [7 empty] | Gantt: azul pendiente, ámbar en curso, verde terminada. Cambia B4 para ver otras fechas.
Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Avance | Días naturales | Estado | Revisión de datos | time axis 2026-10-19 to 2026-11-29
Definir el taller | Ana | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 100% | 2 | Terminada | OK | 2026-10-19: 3; 2026-10-20: 3
Reservar la sala | Luis | 2026-10-20 | 2026-10-22 | 50% | 3 | Atrasada | OK | 2026-10-20: 2; 2026-10-21: 2; 2026-10-22: 2
Preparar materiales | Ana | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 25% | 7 | En curso | OK | 2026-10-21: 2; 2026-10-22: 2; 2026-10-23: 2; 2026-10-24: 2; 2026-10-25: 2; 2026-10-26: 2; 2026-10-27: 2
Enviar invitaciones | Marta | 2026-10-23 | 2026-10-25 | 0% | 3 | Pendiente | OK | bar: 2026-10-23 to 2026-10-25
Impartir el taller | Equipo | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 0% | 1 | Pendiente | OK | bar: 2026-10-30
Revisar resultados | Marta | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 0% | 2 | Pendiente | OK | bar: 2026-11-02 to 2026-11-03

## Guia
Cómo usar el cronograma
Cronograma está vacío para tus tareas. Ejemplo contiene un taller ficticio. Las dos hojas funcionan por separado.
1. En B4 escribe el primer día que quieres ver. El calendario muestra 42 días seguidos, incluidos fines de semana.
2. En B5 escribe la fecha en la que revisas el plan. Actualízala manualmente: no cambia sola al abrir el archivo.
3. Introduce actividad, responsable, inicio, fin y avance en A10:E49. Escribe 0% para una tarea sin empezar.
4. Puedes registrar 40 tareas. Utiliza la siguiente fila amarilla disponible sin insertar ni borrar filas.
5. Escribe 50% para la mitad del trabajo, no 50. El porcentaje es una estimación manual, no se calcula por tiempo.
6. F:H y el calendario son fórmulas. Si faltan datos, Revisión de datos te indica qué corregir.
7. La duración cuenta inicio y fin: del 19 al 20 de octubre son 2 días naturales. Un solo día cuenta como 1.
8. Atrasada significa que Fin es anterior a B5 y el avance es menor del 100%. Una tarea que vence hoy no está atrasada.
9. Azul: pendiente (0%). Ámbar: en curso (más de 0% y menos de 100%). Verde: terminada (100%).
10. Toda la barra toma el color del avance. Su longitud representa las fechas previstas, no el porcentaje realizado.
11. Si no ves una barra, revisa H, los ajustes D5 y el intervalo B4:D4. La tarea puede quedar fuera de la vista.
12. Para mover el calendario, cambia B4. Las fechas de las tareas no se desplazan automáticamente.
13. Los filtros de A9:H9 permiten buscar responsables o estados. Los contadores siempre incluyen todas las tareas.
14. Para quitar una tarea, borra solo sus entradas en A:E. Mantén las fórmulas de F:AX.
15. No calcula dependencias, recursos ni festivos. Las tareas pueden solaparse y debes comprobar si es viable.
16. Para imprimir, selecciona las filas usadas de A:H, o de A:AX con calendario. Archivo > Imprimir > Imprimir selección.
17. Usa orientación horizontal y revisa la vista previa. Para el Gantt completo usa papel grande o varias páginas.
18. Ejemplo: revisión 23/10/2026. Hay 6 tareas, 1 terminada y 1 atrasada. Las duraciones son 2, 3, 7, 3, 1 y 2 días.
19. Prueba: cambia E11 a 100%. Reservar la sala pasa a Terminada y el contador de atrasadas baja de 1 a 0.
20. Prueba: borra C12. Aparece Faltan fechas, se borra la barra de esa tarea y Revisar datos sube a 1.
Archivo original de Excel Práctico. Datos de ejemplo ficticios. https://tuexcelpractico.com/
Comprobado con el motor de creación. La comprobación en Excel de escritorio está pendiente.